# Diagrama de Gantt - Proyecto Yuyariy

Cronograma del Proyecto Yuyariy - Desarrollo de Plataforma de Noticias con Análisis de Sesgo

### 1. Ruta Crítica Identificada

La ruta crítica del proyecto incluye las siguientes tareas secuenciales:

Configuración → SCRUM-6 (HU02) → SCRUM-5 (HU03) → SCRUM-12 (HU09) → UAT → Despliegue

Duración total de la ruta crítica: 70 días (02/Sep/25 - 10/Nov/25)

Tareas críticas:

- SCRUM-6 (HU02): Base para todas las funcionalidades posteriores

- SCRUM-5 (HU03): Diferenciador clave del producto (detección de sesgo)

- SCRUM-12 (HU09): Requiere datos de todas las funcionalidades

- Testing UAT: Validación final antes de producción

### 2. Asignación de Recursos

#### Equipo de Desarrollo

| Miembro | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATIAS ZURIEL AQUINO CASTRO | SCRUM-4 (Frontend + A11y) | SCRUM-9 (Preguntas) | SCRUM-5 (UI Sesgo) | SCRUM-7 (Glosario) |
| CESAR AUGUSTO ATACHAO VILCHEZ | SCRUM-6 (Backend + API) | SCRUM-8 (NLP) | SCRUM-10 (Notificaciones) | Support + Testing |
| JAVIER PAUL FLORES TAIPE | Support + Testing | Support + Testing | SCRUM-11 (Offline) | SCRUM-12 (Dashboard) |

Capacidad por Sprint:

- Sprint 1-2: 3 desarrolladores, carga balanceada

- Sprint 3: Carga alta (3 historias), requiere coordinación estricta

- Sprint 4: Enfoque en métricas y documentación

### 3. Desglose de Estructura de Trabajo (WBS)

1. Proyecto Yuyariy

│

├── 1.1 Infraestructura Base

│   ├── 1.1.1 Configuración de Entornos (Dev/Staging/Prod)

│   ├── 1.1.2 CI/CD Pipeline

│   ├── 1.1.3 Arquitectura de Microservicios

│   └── 1.1.4 Base de Datos (Esquema inicial)

│

├── 1.2 EP01 - Consumo y Accesibilidad

│   ├── 1.2.1 SCRUM-4 (HU01) - Acceso Web

│   │   ├── Frontend Base (React)

│   │   ├── Responsive Design

│   │   └──  Accesibilidad WCAG 2.1

│   ├── 1.2.2 SCRUM-6 (HU02) - Fuentes y Filtros

│   │   ├── API Agregación (Web Scraping)

│   │   ├── Normalización de Datos

│   │   ├── Sistema de Filtros

│   │   └── Cache y Optimización

│   ├── 1.2.3 SCRUM-8 (HU05) - Resúmenes

│   │   ├── Integración NLP

│   │   ├── Generación Multinivel

│   │   └── UI de Resúmenes

│   └── 1.2.4 SCRUM-7 (HU04) - Glosario

│       ├── Base de Datos de Términos

│       ├── Sistema de Tooltips

│       └── Analytics de Consultas

│

├── 1.3 EP02 - Pensamiento Crítico

│   ├── 1.3.1 SCRUM-5 (HU03) - Detección de Sesgo

│   │   ├── Recolección Dataset

│   │   ├── Entrenamiento Modelo ML

│   │   ├── Validación (>75% precisión)

│   │   ├── API de Clasificación

│   │   └── UI Indicadores Visuales

│   └── 1.3.2 SCRUM-9 (HU06) - Preguntas Reflexivas

│       ├── Generador de Preguntas

│       ├── Sistema de Evaluación

│       ├── Retroalimentación Personalizada

│       └── Historial de Usuario

│

├── 1.4 EP03 - Personalización

│   ├── 1.4.1 SCRUM-10 (HU07) - Notificaciones

│   │   ├── Backend Sistema Push

│   │   ├── Web Push API

│   │   ├── Configuración Preferencias

│   │   └── Email Semanal

│   ├── 1.4.2 SCRUM-11 (HU08) - Offline

│   │   ├── Gestión de Cache

│   │   └── Sincronización

│   └── 1.4.3 SCRUM-12 (HU09) - Dashboard

│       ├── Instrumentación Analytics

│       ├── Dashboard Admin

│       ├── Generador de Reportes

│       └── Visualizaciones

│

├── 1.5 Testing y Calidad

│   ├── 1.5.1 Testing Unitario (por Sprint)

│   ├── 1.5.2 Testing de Integración

│   └── 1.5.3 Testing UAT

│

└── 1.6 Despliegue y Operaciones

├── 1.6.1 Preparación Producción

├── 1.6.2 Documentación

├── 1.6.3 Deploy

└── 1.6.4 Monitoreo Post-Lanzamiento

### 4. Hitos de Validación

Aquí tienes la información organizada en una tabla de hitos del proyecto Yuyariy:

| Sprint | Periodo | Objetivo Principal | Historias Incluidas | Story Points | Estado | Comentarios Clave / Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🟩 Sprint 1 | 02/Sep – 15/Sep | Establecer infraestructura base y acceso a noticias | - HU01: Acceso web y accesibilidad - HU02: Comparación de fuentes y filtros | 7 | ✅ Completado | Ambas historias fundacionales completadas. La accesibilidad permitirá auditorías continuas y los filtros serán base para la personalización futura. |
| 🟦 Sprint 2 | 16/Sep – 29/Sep | Implementar resúmenes y pensamiento crítico inicial | - HU05: Resúmenes multinivel - HU06: Preguntas de reflexión crítica | 6–7 | 🔄 En progreso | Depende de HU02 (contenido disponible). Requiere integración con servicios de NLP. |
| 🟧 Sprint 3 | 30/Sep – 13/Oct | Añadir detección de sesgo y personalización | - HU03: Indicadores de sesgo político - HU07: Sistema de notificaciones - HU08: Lectura offline | 9–10 | 📅 Planificado | Alta carga de trabajo; posible mover HU08 a Sprint 4. Requiere modelo de ML validado. |
| 🟨 Sprint 4 | 14/Oct – 27/Oct | Completar herramientas educativas y sistema de métricas | - HU04: Glosario de términos - HU09: Dashboard de métricas y reportes | 6–7 | 📅 Planificado | Entregables finales: sistema de análisis de impacto, herramientas educativas y preparación para beta pública. |