# Presupuesto del Proyecto Yuyariy

## Estructura de Costos Detallada

| # | Tarea del Proyecto | Horas Hombre | Costo de Hora (S/) | Costo del Material (S/) | Costos de Viaje (S/) | Otros Costos (S/) | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Desarrollo de Especificaciones Funcionales | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
| 1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 1.3 | Desarrollar el Preliminar de las Especificaciones de Diseño | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| 1.4 | Desarrollar las Especificaciones Detalladas de Diseño | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3,900 |
| 1.5 | Desarrollar el Plan de Pruebas de Aceptación | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
|  | Subtotal | 270 |  |  |  |  | 17,100 |
| 2 | Desarrollo del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Desarrollar Componentes Frontend (React) | 120 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
| 2.2 | Desarrollar Backend y APIs (Node.js/Python) | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 2.3 | Integración de APIs de Noticias y Fuentes | 60 | 65 | 800 | 0 | 0 | 4,700 |
| 2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| 2.5 | Ejecución de Pruebas Unitarias / Integración | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2,750 |
|  | Subtotal | 370 |  | 800 |  |  | 24,650 |
| 3 | Entrega del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Entrenar clientes (Talleres y Documentación) | 24 | 50 | 300 | 150 | 0 | 1,650 |
| 3.2 | Pruebas de Aceptación del Desempeño | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 3.3 | Revisión del Desempeño Post Proyecto | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 3.4 | Proveer Soporte | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 3.5 | Documentación Final | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  | Subtotal | 140 |  | 300 | 150 |  | 6,610 |
| 9 | Gerencia del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Reuniones/Reportes de Progreso | 20 | 80 | 0 | 100 | 0 | 1,700 |
| 9.2 | Reuniones/Reportes Internas de Estatus del Proyecto | 16 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1,120 |
| 9.4 | Interfaz a Otros Departamentos Internos | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 9.5 | Gestión de la Configuración | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1,050 |
| 9.6 | Aseguramiento de la Calidad | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
| 9.7 | Gestión Global del Proyecto | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
|  | Subtotal | 123 |  |  | 180 |  | 8,220 |
| 10 | Otros Costos |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Licencias y Herramientas de Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 10.2 | Servicios de APIs Externas (NewsAPI, MediaStack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 10.3 | Dominio y Certificados SSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 10.4 | Herramientas de Testing y QA | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 10.5 | Material de Marketing y Difusión | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
|  | Subtotal | 0 |  | 500 |  | 4,650 | 5,150 |
| 11 | Otros Costos Administrativos |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Gastos Legales y Constitución | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 11.2 | Seguros y Contingencias Operativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
|  | Subtotal | 0 |  |  |  | 700 | 700 |
|  | Sub-Totales: | 903 |  | 1,600 | 330 | 5,350 | 65,350 |
|  | Riesgo (Contingencia) - 10% |  |  |  |  |  | 6,535 |
|  | TOTAL (Programado): |  |  |  |  |  | 68,965 |

## Análisis de Costos: Fijos vs Variables

### Costos Fijos (S/ 10,800)

| Categoría | Descripción | Monto (S/) |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura Base AWS | EC2 t3.medium (1), S3 storage básico, CloudFront | 100 |
| Licencias Anuales | GitHub Enterprise, Figma Professional, Jira Software | 800 |
| APIs Externas | NewsAPI Professional, MediaStack Standard | 600 |
| Dominio y SSL | Dominio .pe + Certificado SSL anual | 150 |
| Herramientas QA | Cypress, Jest, SonarQube licenses | 300 |
| Marketing Inicial | Material promocional, landing page assets | 500 |
| Legales | Constitución, términos de servicio, privacidad | 400 |
| Seguros | Seguro de responsabilidad profesional | 300 |
| Gestión de Proyecto | PM dedicado (parcial) | 2,250 |

### Costos Variables (S/ 54,550)

| Categoría | Descripción | Monto (S/) |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos Desarrollo | 780 horas × promedio S/ 63/hora | 49,140 |
| Recursos Humanos QA/Testing | 70 horas × S/ 55/hora | 3,850 |
| Gestión Cliente | 73 horas × promedio S/ 72/hora | 5,790 |

## Desglose por Tipo de Recurso

### Personal y Roles

| Rol | Horas Totales | Tarifa Promedio (S/ / h) | Costo Total (S/) | % del Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | 123 | 75 | 9,225 | 12.8% |
| Arquitecto de Software | 60 | 70 | 4,200 | 5.8% |
| Desarrollador Senior Full-Stack | 280 | 68 | 19,040 | 26.5% |
| Desarrollador Frontend | 120 | 65 | 7,800 | 10.8% |
| Desarrollador Backend | 100 | 70 | 7,000 | 9.7% |
| Analista de Requisitos | 80 | 60 | 4,800 | 6.7% |
| Especialista QA/Testing | 70 | 58 | 4,060 | 5.6% |
| DevOps Engineer | 30 | 70 | 2,100 | 2.9% |
| Capacitador / Trainer | 24 | 50 | 1,200 | 1.7% |
| Diseñador UX/UI | 40 | 60 | 2,400 | 3.3% |
| TOTAL PERSONAL | 903 | — | 61,825 | 86.0% |

## Reservas y Contingencias

### Riesgo/Contingencia (10% del subtotal)

Monto: S/ 6,535

| Tipo de Riesgo | Probabilidad | Impacto | Reserva Asignada (S/) | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobrecostos en Desarrollo | Media | Alto | 2,500 | Metodología ágil con sprints cortos, revisiones semanales |
| Incremento en costos AWS | Baja | Medio | 800 | Monitoreo continuo con alertas, optimización proactiva |
| Retrasos en integraciones de APIs | Media | Medio | 1,200 | APIs alternativas identificadas, mocks para desarrollo |
| Cambios en requisitos | Alta | Medio | 1,500 | Proceso de gestión de cambios formal, buffer de horas |
| Problemas de performance | Baja | Alto | 535 | Testing de carga temprano, arquitectura escalable |

### Propuesta de Reserva de Gestión (5% adicional)

Monto: S/ 3,594

Esta reserva cubre imprevistos menores no contemplados en el análisis de riesgos, como:

- Horas extras no planificadas

- Herramientas adicionales no previstas

- Gastos administrativos imprevistos

- Ajustes de último momento

TOTAL CON RESERVA DE GESTIÓN: S/ 75,479

## Control de Variaciones

### Métricas de Control Presupuestario

| Métrica | Fórmula | Frecuencia | Umbral de Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| CPI (Cost Performance Index) | EV / AC | Semanal | CPI < 0.95 |
| SPI (Schedule Performance Index) | EV / PV | Semanal | SPI < 0.90 |
| EAC (Estimate at Completion) | BAC / CPI | Quincenal | EAC > 110% BAC |
| Variación de Costo (CV) | EV - AC | Semanal | CV < -5% del PV |
| Variación de Cronograma (SV) | EV - PV | Semanal | SV < -10% del PV |
| Burn Rate | Costo acumulado / Tiempo transcurrido | Semanal | > 110% del promedio planificado |

### Sistema de Alertas de Tres Niveles

#### 🟢 Verde (Normal)

- Variación de costo: ±5%

- Variación de cronograma: ±5%

- CPI: 0.95 - 1.05

- Acción: Monitoreo estándar, reportes regulares

#### 🟡 Amarillo (Precaución)

- Variación de costo: 5-10%

- Variación de cronograma: 5-15%

- CPI: 0.90 - 0.95 o 1.05 - 1.10

- Acción: Análisis de causas, plan de acción correctivo, reporte al sponsor

#### 🔴 Rojo (Crítico)

- Variación de costo: >10%

- Variación de cronograma: >15%

- CPI: <0.90 o >1.10

- Acción: Reunión de emergencia, replanning, aprobación formal de cambios

### Herramientas de Control

| Herramienta | Propósito | Frecuencia de Actualización |
| --- | --- | --- |
| Toggl Track | Registro de horas real por tarea | Diario |
| Jira + Tempo | Seguimiento de tareas y tiempo | Tiempo real |
| AWS Cost Explorer | Monitoreo de gastos en infraestructura | Diario (alertas automáticas) |
| Excel/Google Sheets Dashboard | Consolidación y análisis de variaciones | Semanal |
| Informe de Earned Value | Análisis EVM completo | Quincenal |

## Estrategia de Optimización Continua

### Fase 1: Desarrollo (Meses 1-3)

- Objetivo: Mantener costos dentro del 95-105% del presupuesto

- Acciones:

  - Revisión semanal de horas consumidas vs planificadas

  - Optimización de instancias AWS según uso real

  - Renegociación temprana de APIs si exceso de llamadas

### Fase 2: Entrega (Mes 4)

- Objetivo: Minimizar sobrecostos en la fase crítica

- Acciones:

  - Priorización estricta de funcionalidades (MoSCoW)

  - Uso de reserva de contingencia solo con aprobación formal

  - Testing automatizado para reducir horas QA

### Fase 3: Post-Lanzamiento (Mes 5+)

- Objetivo: Transición a modelo de costos operativos sostenible

- Acciones:

  - Migración a Reserved Instances AWS

  - Implementación de todas las optimizaciones identificadas

  - Análisis de ROI y ajuste de modelo de negocio

## Resumen Ejecutivo del Presupuesto

| Concepto | Monto (S/) | % del Total |
| --- | --- | --- |
| Costos Directos (Personal) | 61,825 | 86.0% |
| Infraestructura y Tecnología | 5,350 | 7.4% |
| Materiales y Viajes | 1,930 | 2.7% |
| Subtotal Base | 65,350 | 90.9% |
| Contingencia (10%) | 6,535 | 9.1% |
| TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL | 71,885 | 100% |
| Reserva de Gestión (5%) | 3,594 | - |
| TOTAL CON RESERVA | 75,479 | - |

### Nota sobre Ajuste al Objetivo de S/ 48,000

El presupuesto detallado suma S/ 71,885 considerando:

- Recursos humanos calificados a tarifas de mercado peruano

- Infraestructura AWS robusta y escalable

- Contingencia estándar del 10%

Para ajustar a S/ 48,000, se recomiendan las siguientes estrategias:

#### Opción A: Reducción de Alcance (Recomendado)

- Postergar módulo de análisis avanzado de sesgos para Fase 2

- Reducir período de garantía de 3 a 1 mes

- Simplificar arquitectura AWS (usar instancias más pequeñas inicialmente)

- Ahorro estimado: S/ 18,000

#### Opción B: Modelo Híbrido

- Equipo mixto junior/senior (50/50) en desarrollo

- Infraestructura compartida/development tier inicial

- Capacitación online en lugar de presencial

- Ahorro estimado: S/ 22,000

#### Opción C: Financiamiento Escalonado

- Fase 1 (MVP): S/ 48,000

- Fase 2 (Features avanzados): S/ 23,885 (post-validación)

- Distribución de riesgo y validación temprana