Riesgos y Oportunidades

| ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Área de Impacto | Causa del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Puntuación del Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia / Ajustes al Presupuesto y Cronograma | Fecha de Aprobación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 | Datos incompletos durante el proceso de web scraping | Calidad del producto | No se consideraron campos como la fecha y fuente durante la extracción inicial | Alto | Media | 4.0 | Media | Activo | César | Ejecución de scraping inicial sin metadatos | Resultados inconsistentes o faltantes en los artículos recopilados | Implementar validaciones adicionales en el script y una fase de verificación posterior | Ajuste de cronograma: +2 días para recolección y validación de datos | 03/Oct/25 | Riesgo ya mitigado mediante actualización del módulo de scraping. |
| RSK-002 | Fallas en la integración de CI/CD y automatización de despliegues | Cronograma / Infraestructura | Complejidad técnica y falta de configuración inicial de pipelines | Alto | Alta | 4.5 | Media | Activo | Matías | Error durante despliegues automáticos | Fallas repetidas en los pipelines o interrupción en la entrega | Implementar pipeline simplificado y validaciones locales antes del commit | Reserva de 1 semana para pruebas y ajustes en workflows | 03/Oct/25 | Se prevé estabilizar CI/CD en Sprint 3 con GitHub Actions. |
| RSK-003 | Dificultad en la configuración y monitoreo de servicios | Operaciones / Infraestructura | Falta de herramientas adecuadas de observabilidad y experiencia limitada | Medio | Alta | 3.8 | Media | Activo | Javier | Alertas sin seguimiento o métricas ausentes | No disponibilidad de métricas o tiempos de respuesta altos | Adoptar una solución de monitoreo centralizada (p. ej. Grafana + Loki) | Asignar 3 días para setup inicial de monitoreo | 03/Oct/25 | Se planea capacitar al equipo en herramientas de observabilidad. |
| RSK-004 | Complejidad técnica del modelo serverless en AWS (S3, Lambda, API Gateway) | Arquitectura / Escalabilidad | Requiere conocimientos avanzados de AWS y estructura modular | Muy Alto | Media | 4.5 | Alta | Potencial | César | Planificación de migración a entorno serverless | Retrasos en pruebas o errores en despliegos Lambda | Capacitación anticipada y desarrollo incremental del entorno AWS | Ajuste presupuestal: +10% para entrenamiento y testing | 03/Oct/25 | Riesgo futuro, se activará en la etapa de despliegue final. |
| RSK-005 | Definición ineficiente del esquema de base de datos en MongoDB | Datos / Rendimiento | Falta de normalización y validación de relaciones documentales | Alto | Media | 4.2 | Media | Activo | Javier | Creación de colecciones sin validación previa | Errores en consultas o tiempos de carga elevados | Revisar el esquema con herramientas de modelado y refactorizar colecciones críticas | Añadir 2 días de revisión técnica al sprint actual | 03/Oct/25 | Riesgo en revisión, se corrigieron colecciones base. |

### Tabla de Oportunidades del Proyecto Yuyariy

| ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Área de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia / Ajustes al Presupuesto y Cronograma | Fecha de Aprobación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPP-001 | Implementar IA generativa para mejorar los resúmenes de noticias | Innovación / Producto | La arquitectura modular permite integrar modelos NLP avanzados | Muy Alto | Alta | 4.7 | Alta | Activo | César | Integración exitosa del módulo de resúmenes | Mejora sustancial en coherencia y tiempo de generación | Prototipar integración con Gemini o GPT para evaluación de resultados | +5% presupuesto de cómputo para pruebas NLP | 03/Oct/25 | Podría ser un diferenciador clave del producto. |
| OPP-002 | Adopción de arquitectura serverless en AWS para mejorar escalabilidad | Tecnología / Infraestructura | El sistema ya utiliza servicios distribuidos con potencial de migración a la nube | Alto | Media | 4.3 | Alta | Planificado | Matías | Inicio del despliegue AWS S3 y Lambda | Reducción de costos operativos y mantenimiento | Implementar entorno híbrido de prueba antes del despliegue total | Ajuste de cronograma: +1 semana para pruebas AWS | 03/Oct/25 | Alineado con la visión de sostenibilidad técnica del proyecto. |
| OPP-003 | Uso de herramientas de monitoreo para mejorar la calidad y confiabilidad del sistema | Operaciones / Calidad | La implementación de Grafana o Prometheus permitirá mayor visibilidad | Medio | Alta | 3.9 | Alta | Activo | Javier | Activación del monitoreo del backend | Detección temprana de errores y mejoras en rendimiento | Integrar panel de métricas y alertas automáticas | Sin impacto significativo en presupuesto | 03/Oct/25 | Fomenta cultura de DevOps dentro del equipo. |
| OPP-004 | Colaboración con universidades o medios para validar el enfoque educativo del proyecto | Stakeholders / Alcance | El objetivo del proyecto está alineado con formación en pensamiento crítico | Muy Alto | Media | 4.4 | Media | Potencial | César | Interés de instituciones educativas en la plataforma | Solicitudes de colaboración o presentaciones académicas | Establecer convenios piloto con facultades o clubes de lectura | Ajuste: +2 semanas para preparación y reuniones | 03/Oct/25 | Fortalece la validación del impacto social del producto. |
| OPP-005 | Optimización de la base de datos MongoDB para permitir analítica avanzada | Datos / Rendimiento | El refactor del esquema habilita almacenamiento estructurado para métricas | Alto | Alta | 4.5 | Media | Activo | Javier | Finalización del rediseño del esquema | Mejora en tiempos de consulta y generación de reportes | Incluir agregaciones y pipelines para análisis de lectura | +2 días de desarrollo analítico adicional | 03/Oct/25 | Oportunidad inmediata tras mitigación del riesgo RSK-005. |